## Hoja1
Proyecto | Reunión Semanal | Actividad | Unidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance WorkPlanner | Cantidad Total | Cantidad Ejecutada | Tarea | Compromiso | Avance Reportado | Fecha Avance | Responsable | CNC (Causa de No Cumplimiento)
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1 al 100 % | 10 | 5 Apartamento | 2025-07-03 | DFG CONSTRUCCIONES SAS | No hay suficiente personal para realizar la actividad
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1 al 100 % | 5 | 5 Apartamento | 2025-07-10 | DFG CONSTRUCCIONES SAS
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 2 Y 3 | 20 | 5 Apartamento | 2025-07-10 | DFG CONSTRUCCIONES SAS | Personal con bajo rendimiento
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 2 Y 3 | 15 | 15 Apartamento | 2025-07-17 | DFG CONSTRUCCIONES SAS
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 4 | 10 | 10 Apartamento | 2025-07-24 | DFG CONSTRUCCIONES SAS
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 5 | 10 | 10 Apartamento | 2025-07-31 | DFG CONSTRUCCIONES SAS
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS HASTA PISO 8 | 30 | 20 Apartamento | 2025-08-14 | DFG CONSTRUCCIONES SAS | Personal con bajo rendimiento
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS HASTA PISO 8 | 10 | 10 Apartamento | 2025-08-21 | DFG CONSTRUCCIONES SAS
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 10 | 20 | 30 Apartamento | 2025-08-21 | DFG CONSTRUCCIONES SAS
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 12 | 10 | 10 Apartamento | 2025-08-29 | DFG CONSTRUCCIONES SAS
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 13 | 10 | 10 Apartamento | 2025-09-04 | JMR INNOVACIONES Y ACABADOS SAS
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 14 | 10 | 9 Apartamento | 2025-09-11 | DFG CONSTRUCCIONES SAS | Personal con bajo rendimiento
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 14 | 1 | 0 Apartamento | 2025-09-18 | DFG CONSTRUCCIONES SAS | Personal con bajo rendimiento
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 14 | 1 | 0 Apartamento | 2025-09-25 | DFG CONSTRUCCIONES SAS | No hay suficiente personal para realizar la actividad
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 15 | 10 | 0 Apartamento | 2025-09-25 | DFG CONSTRUCCIONES SAS | No hay suficiente personal para realizar la actividad
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 14 | 1 | 1 Apartamento | 2025-10-02 | DFG CONSTRUCCIONES SAS
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 15 | 10 | 0 Apartamento | 2025-10-02 | DFG CONSTRUCCIONES SAS | El contratista no realizó la actividad
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Sí | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-16 | Apartamento | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 94% | 160 | 150 | T2 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 15 | 10 | 10 Apartamento | 2025-10-09 | DFG CONSTRUCCIONES SAS